## 自评表
附件1：
北京市台胞交流服务中心项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 两岸文化交流
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台胞交流服务中心
项目负责人 |  | 王国防 |  |  |  |  | 联系电话 | 67025322
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 53 |  | 52.5 | 10 |  | 99.06% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 53 |  | 52.5 | — |  | 99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 面向海峡两岸书画名家广泛征集书画作品，通过书画名家的笔墨展示两岸同根同源、同文同种，中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属。活动拟对大陆、台湾各征集作品50幅，共约100幅，在北京台湾会馆举办展览，邀请台湾和大陆的参展书画家、书画艺术界同仁和社会各界领导、嘉宾，共聚台湾会馆，共聚台湾人在北京的家，共叙书画艺术之同源、艺术交流之魅力。组织大陆书画家在大陆进行交流参访，促进两岸书画艺术团体和协会之间的交流交往。 | [5 empty] | “笔墨抒怀·情聚两岸——海峡两岸书画名家交流展”逢甲大学展，书写两岸交流新篇章。2022年12月14日“笔墨抒怀·情聚两岸——海峡两岸书画名家交流展”在台湾会馆举办，自2015年起连续七年在京台两地已举办了10次展览。本次书画名家交流展邀请到岛内书画家作品22幅，大陆书画家作品50余幅，还特别展出了两岸和平志愿者联盟选送的“两岸书画家共绘祖国大好河山百米长卷”作品，表达了书画艺术家热爱祖国的赤子之心，抒发了书画艺术家们推进两岸关系融合发展与祖国统一进程、参与民族复兴的豪迈之志。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：研习营活动次数 |  |  | ≥1 | 未完成 | 3 | 0 |  | 受2022年疫情防控工作影响，岛内台生无法参访大陆，导致活动未能成行
|  |  | 指标2：《窥园留草》出版 |  |  | ≥1000 | 未完成 | 3 | 0 |  | 《窥园留草》出版计划延期
|  |  | 指标3：举办“笔墨抒怀·情聚两岸——海峡两岸书画名家交流展” |  |  | ≥1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 指标4：两岸交流主题动态展 |  |  | ≥1 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：活动出勤率 |  |  | ≥70% | ≥70% | 9 | 9
|  |  | 指标2：印刷出版质量 |  |  | 优 | 优 | 3 | 0 |  | 《窥园留草》出版计划延期
|  | 时效指标 | 指标1：活动项目实施时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 15 | 14
|  |  | 指标2：出版项目实施时间 |  |  | 2022-12-01 | 未完成 | 5 | 0 |  | 《窥园留草》出版计划延期
|  | 成本指标 | 指标2：项目预算控制数 |  |  | ≤53万元 | 32.5万元 | 6 | 6 |  | 《窥园留草》出版计划延期
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升参与活动的台生对大陆的认知度与好感度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 指标2：体现研究台湾科举、台湾同胞反割台斗争、台湾社会历史原貌等具有的深厚价值 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动参与者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 7 | 7
|  |  | 指标2：书籍阅读者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 | 0 |  | 《窥园留草》出版计划延期
总分 | [7 empty] | 100 | 81.91 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。