## 自评表
附件1：
北京市台湾同胞联谊会（本级）项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 凝心汇
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会（本级）
项目负责人 |  | 钟正勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 82218496
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 32 |  | 11.2436 | 10 |  | 35.14% |  | 3.5136
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 32 |  | 11.2436 | — |  | 35.14% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实地感受城市发展、产业提升、文创推广等内容，为台湾青年创造良好发展平台，共享企业发展经验，特别是服务培训、高新科技、农业转型等领域的对接合作，深入感受同等待遇政策措施等内容，为台青台企融入大陆经济建设和社会发展搭建广阔平台。 | [5 empty] | 北京市台联于2022年冬奥之前分别在北京大兴奥悦国际冰壶馆、国家速滑馆（冰丝带）举办台胞青年冬令营活动；于2022年7月份组织部分京台两地台湾青年，以“缘聚两岸，品首都文化新脉动”为主题，开展夏令营活动。通过丰富多元的活动设计，以实地参与触动内心感受，为促进台湾青年积极主动投身于首都经济发展建设之中，成为两岸交流合作的推动者，融合发展的践行者，和平发展理念的传播者打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：活动次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 指标1：活动目标受众针对性 |  |  | 优 | 优 | 13 | 13
|  |  | 指标2：活动出勤率 |  |  | ≥70% | ≥70% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 12 | 12
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升参与活动的台青台企代表参与大陆经济社会建设积极率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动受众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.5136 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。