## 自评表
附件1：
北京市台湾同胞联谊会（本级）项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 换届工作和理事会建设
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会（本级）
项目负责人 |  | 赵宇辉 |  |  |  |  | 联系电话 （应填写固定电话） | 55560688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.519 | 103.949 |  | 13.6447 | 10 |  | 13.1% |  | 1.31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.519 | 103.949 |  | 13.6447 | — |  | 13.1% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市第十届台胞代表大会和市台联第十届理事会将于2022年任期届满，按照《北京市台湾同胞联谊会章程》规定，需换届选举产生新一届代表和理事。同时为贯彻落实中央“两个意见”文件精神，不断夯实定居台胞基础、融合常住台胞资源，强化台联影响力与凝聚力，将在现有工作基础上，广泛开展座谈、调研、研讨等活动，进一步深化换届改革，拓展代表理事规模，创新理事会建设、提升履职能力，开创新时期台联工作新局面。 | [5 empty] | 为做好换届工作，面向市台联顾问、理事代表及中青年台胞开展多次座谈会，听取台胞对于换届工作的意见建议。广泛开展调研，向上级单位及兄弟单位学习经验。根据换届工作流程，多次召开市台联会长会和理事会研究审议了有关事项，完成了相关文件材料的上报审批工作和人选考察工作。原计划2022年11月下旬，召开北京市第十一次台胞同胞代表大会，进行换届工作，后因故延迟。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：召开会议次数 |  |  | ≥10次 | 9次 | 20 | 18 |  | 因多重因素影响，换届大会未能如期召开。23年继续推进换届工作，在下半年平稳顺利召开完成换届大会。
|  | 质量指标 | 指标1：进一步提升代表理事人员中青年比例，40岁以下代表理事占比 |  |  | ≥35% | ≥35% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：换届完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 未完成 | 5 | 0 |  | 因多重因素影响，换届大会未能如期召开。23年继续推进换届工作，在下半年平稳顺利召开完成换届大会。
|  |  | 指标2：理事会建设工作完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10 | 10 |  | 因多重因素影响，换届大会未能如期召开。23年继续推进换届工作，在下半年平稳顺利召开完成换届大会。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：代表理事对台联事业发展贡献率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与者满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 84.31 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。