## 自评表
附件1：
北京市台湾同胞联谊会（本级）项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 网站和公众号运营维护服务
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会（本级）
项目负责人 |  | 苏朝伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 55560689
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 18 | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 18 | — |  | 90% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市台联网站是我会对外唯一网站，项目自2012年11日试运行以来，较好地反映了市台联对外联谊、联络、交流等活动。网站符合台联工作特点，贴近台胞生活，体现了网站的民间性和乡情性，得到了在京台胞的认可。2016年以来，市台联微信公众号开通，成为宣传对台政策、增强联谊、扩大交流的新平台，成为展示北京台联风采，服务台胞之家，介绍台湾风貌的窗口。体现了网站的民间性和乡情性，得到了在京台胞的认可。该网站是宣传政策、增强联谊、扩大交流等方面的一个较好平台，成为展示北京台联风采，服务台胞之家，介绍台湾风貌的窗口。 | [5 empty] | 1.网站能够根据市台联工作需要，及时安排有关中央、北京市的对台大政方针政策的转载，较好的宣传了党的对台方针政策。2.及时编发市台联各项活动的新闻稿件，不断扩大市台联工作的影响力。3.根据网络安全有关要求，及时对网站的安全和可能存在的漏洞以及木马病毒进行自查和查杀，确保了网站安全平稳运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：微信公众号编发（每周） |  |  | 3次 | 0次 | 6 | 0 |  | 公众号开通业务实施环境不成熟，取消实施
|  |  | 指标2：网站更新频率（每工作日） |  |  | 5篇 | 5篇 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：主题突出，信息可读性强 |  |  | 优 | 优 | 8 | 8
|  |  | 指标2：对标对表中央和市委对台工作精神 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 18万元 | 10 | 10 |  | 公众号开通业务实施环境不成熟，取消实施
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升公众涉台工作的认识 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 指标2：及时宣传党的对台方针政策 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：推进祖国和平统一进程 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。