## 自评表
附件1：
项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 台湾会馆展陈改造
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台胞交流服务中心
项目负责人 |  | 李怀峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 67025322
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 191.6 |  | 191.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 191.6 |  | 191.6 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 台湾会馆展陈升级改造拟围绕“台湾自古以来就是中国不可分割的一部分”的历史史实和“祖国完全统一进程不可阻挡”的历史大势为主线，深入讲述台湾历史、台湾会馆历史、科举制度在台湾历史、台湾同胞参与中国革命和祖国建设历史，使京台交流交往和融合发展新成就得到全面展现，宣讲新时代党解决台湾问题总体方略和祖国统一美好愿景。 | [5 empty] | 本次展陈升级改造将围绕“台湾自古以来就是中国不可分割的一部分”的历史史实和“祖国完全统一进程不可阻挡”的历史大势为主线，深入讲述台湾历史、台湾会馆历史、科举制度在台湾历史、台湾同胞参与中国革命和祖国建设历史，全面展现京台交流交往和融合发展新成就，宣讲新时代党解决台湾问题总体方略和祖国统一美好愿景，推动呈现一个焕然一新的台湾会馆、一个高站位的对台工作阵地、一个广大台胞在北京的全新的精神家园。截至2024年4月展陈改造一期工程1-4展室基本完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：展陈工期数量 |  |  | ≥2个展室 | 4个展室 | 15 | 15 |  | 展陈改造一期工程1-4展室基本完工，展陈改造工程因展陈思路及展品数量影响，展室一期工程增加展室2个，共计4个展室。
|  | 质量指标 | 指标1：展陈设计及搭建实施质量达到要求 |  |  | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：展陈改造验收完成时间 |  |  | ≤2024年4月 | 2024-04-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目工程施工成本 |  |  | ≤191.6万 | 191.6万 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：人文环境提升效果 |  |  | ≥90% | 95% | 30 | 30 |  | 本次展陈升级改造工程施工方按照预期工期顺利完成一期工程，基本符合展陈改造要求。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。