## 自评表
附件1：
项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 两岸书画名家交流展
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会(本级)
项目负责人 |  | 王国防 |  |  |  |  | 联系电话 | 67025322
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.01 | 17.01 |  | 16.6551 | 10 |  | 97.91% |  | 9.791
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.01 | 17.01 |  | 16.6551 | — |  | 97.91% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 面向海峡两岸书画名家广泛征集书画作品，通过书画名家的笔墨展示两岸同根同源、同文同种，中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属。活动拟对大陆、台湾各征集作品50幅，共约100幅，在北京台湾会馆举办展览，邀请台湾和大陆的参展书画家、书画艺术界同仁和社会各界领导、嘉宾，共聚台湾会馆，共聚台湾人在北京的家，共叙书画艺术之同源、艺术交流之魅力。组织大陆书画家在大陆进行交流参访，促进两岸书画艺术团体和协会之间的交流交往。 | [5 empty] | 2023年度联同全国台联共同完成以““花开五洲 福满人间”为主题的巡展活动，展览活动在北京台湾会馆举办，面向海峡两岸书画名家广泛征集书画作品，通过书画名家的笔墨展示两岸同根同源、同文同种，据统计活动对大陆、台湾两地共征集作品100幅。活动得到两地书画名家的积极响应，台湾和大陆的参展书画家、书画艺术界同仁和社会各界领导、嘉宾受邀共聚台湾会馆，共叙书画艺术之同源、艺术交流之魅力。活动后组织两岸书、画家在大陆进行交流参访，对两岸书画艺术团体和协会之间的交流交往起到了促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：书画展览展品数量 |  |  | ≥100幅 | 100幅 | 10 | 10
|  |  | 指标2：两岸书画家展览参展人数 |  |  | ≥50人 | 50人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：展览活动完成质量 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：展览活动完成时间 |  |  | ≤2023年12月 | 2023-12-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：岛内来宾人均费用 |  |  | ≤0.8万元 | 0.7931万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：进一步促进两岸书画艺术界的沟通与往来 |  |  | ≥90% | 90% | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参展书画家满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 指标2：参展观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 97.791 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。