## 自评表
附件1：
项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 信息工作、机关建设与理论中心组学习
主管部门 |  | 北京市台湾同胞联谊会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市台湾同胞联谊会(本级)
项目负责人 |  | 苏朝伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 55560689
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.365 | 10.365 |  | 6.531 | 10 |  | 63.01% |  | 6.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.365 | 10.365 |  | 6.531 | — |  | 63.01% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合市台联工作实际，按照党中央和北京市委要求，落实理论中心组学习的各项制度机制，通过组织中心组学习辅导、党员干部集中学习与交流座谈、现场见习等活动以及其他相关教育培训，以加强组织建设和党员教育管理，凝心聚力。 | [5 empty] | 结合2023年市台联工作实际，按照党中央和北京市委要求，落实了理论中心组学习的各项制度机制，以学促干、以学促廉、以学促智，完成了各项要求。除出见学活动受限之外，学习成效明显。机关内部建设以巡视整改为契机，持续推动机关建设规范化。每周召开领导碰头会，集体讨论研究重要工作。规范党组集体议事决策程序，提高防范化解重大风险的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：见习活动次数 |  |  | ≥5次 | 12次 | 9 | 7.5 |  | 年初指标制定偏低，根据党组工作要求，增加以学促干、以学促廉、以学促智的活动实践机会
|  |  | 指标2：交流座谈次数 |  |  | ≥6次 | 6次 | 9 | 9
|  |  | 指标3：集中学习次数 |  |  | ≥10次 | 13次 | 8 | 8 |  | 以主题教育为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，根据学习计划安排增加了集中学习的次数
|  | 质量指标 | 指标1：学习效果提高率 |  |  | ≥90% | 95% | 6 | 6
|  |  | 指标2：吸引党员参与党员活动参与率 |  |  | ≥85% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 指标1：每月安排学习次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 12 | 12
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升对台工作干部的政治理论水平 |  |  | ≥90% | 95% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续举行理论学习中心组活动，不断增强在京台胞的政治敏锐性和政治鉴别力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与学习人员对满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 90 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。